## Hoja1
Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
h) Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal
Examen Correspondiente al Plan Anual:
Orden de Trabajo: |  | DNA7-0015-2021
Nombre del Examen: |  | Examen especial al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Informe DR6-DPB-APYA-0002-2017, en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y entidades relacionadas
Período Analizado: |  | 16 de enero de 2017 AL 30 de noviembre de 2020
Área o Proceso Auditado: |  | Dirección Distritral de Bolívar
Oficio de Aprobación:
Fecha de Aprobación:
Oficio de Envío a la Máxima Autoridad: |  | 0301-DNA7-2021
Fecha de Envío a la Máxima Autoridad: |  | 12 de julio de 2020 |  |  | CUMPLIMIENTO O ALCANCE DE LA RECOMENDACIÓN
ENTIDAD QUE RECOMIENDA | # | DIRIGIDA A | RECOMENDACIONES Y/O DICTÁMENES EMANADOS |  | Cumplida | Incumplida | En proceso | DISPOSICIÓN Y ACCIONES TOMADAS
Contraloría General del Estado | 1 | Ministerio de Transporte y Obras Públicas | A los Supervisores de contratos, Supervisores de Estudios, Administradores de contratos y comisiones de recepción de contratos de prestación de servicios, incluidos los de consultoría.- En sus respectivas funciones, atribuciones y responsabilidades, verificarán que los productos entregados por los consultores, cumplan los requerimientos contractuales. |  |  |  |  | * MTOP-MTOP-2021-0369-ME
Contraloría General del Estado | 2 | Ministerio de Transporte y Obras Públicas | Al Subsecretario Zonal 5.- Dispondrá y verificará que el Especialista Vial de la Subsecretaría Zonal 5, elabore un cronograma de los mantenimientos a efectuarse en la carretera Ambato – Guaranda, en el tramo correspondiente a la provincia de Bolívar, y exigirá su ejecución al Director Distrital de Transporte y Obras Públicas de Bolívar, a fin de garantizar la conservación y durabilidad de la vía. |  |  |  |  | * MTOP-MTOP-2021-0369-ME
Contraloría General del Estado | 3 | Ministerio de Transporte y Obras Públicas | A los miembros de las Comisiones Técnicas y subcomisiones de apoyo designadas para evaluar ofertas de procesos de contratación de ejecución de obras.- Verificarán que las ofertas cumplan los requerimientos establecidos por la entidad en los pliegos de los procesos de contratación, previo a recomendar la adjudicación de los contratos. |  |  |  |  | * MTOP-MTOP-2021-0369-ME
Contraloría General del Estado | 4 | Ministerio de Transporte y Obras Públicas | Al Director Distrital de Transporte y Obras Públicas de Bolívar y al Subsecretario Zonal 5.- En todas las acciones de control en las que fueren requeridos por los auditores de la Contraloría General del Estado para la entrega de información y/o documentación, la proporcionarán dentro del plazo establecido en la LOCGE. |  |  |  |  | * MTOP-MTOP-2021-0369-ME
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h): |  |  |  | Coordinación General Administrativa Financiera
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h): |  |  |  | Ingeniera Rita Yépez
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: |  |  |  | ryepez@mtop.gob.ec
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: |  |  |  | (02) 3974799 Extensión 20001